## Planilha Geral
Planilha de manutenções em ruas, lotes vagos, terrenos urbanos, áreas verdes e áreas de preservação permanente
Contratação de empresa, com utilização do sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de manutenção de ruas, lotes vagos, terrenos urbanos, áreas verdes e áreas de preservação permanente, através de roçagem com recolhimento de material, construção de passeio, acessibilidade, cercamento e instalação de meios-fios, em atendimento à Lei Municipal nº 5.106/2009
Item | Código | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Ref. Unitário | Valor Ref. Unitário com BDI (24,84%) | Valor Ref. Mensal
1. | Manutenções de ruas, lotes vagos, terrenos urbanos, áreas verdes e áreas de preservação permanente
1.1 | SETOP ED-28162 | 400000 | M² | ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | 0.17 | 0.21223 | 84891.2
1.2 | SUDECAP 02.27.01 | 2000 | M³ | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECÂNICA | 2.85 | 3.5579 | 7115.88
1.3 | SUDECAP 03.13.04 | 20000 | M³xKM | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | 1.9 | 2.372 | 47439.2
1.4 | SINAPI 94991 | 3000 | M³ | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 779.53 | 973.1653 | 2919495.756 | 2986459.932
1.5 | SUDECAP 03.15.03 | 1200 | M³ | ATERRO COMPACTADO - MANUAL, COM SOQUETE | 44.7 | 55.8035 | 66964.176 | 248871.661
1.6 | SINAPI 98522 | 9000 | M | CERCA DE ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 182.4 | 227.7082 | 2049373.44
1.7 | SINAPI 94277 | 7000 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 54.42 | 67.9379 | 475565.496
1.8 | SINAPI 34723 | 64 | M² | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 577.5 | 720.951 | 46140.864
1.9 | SETOP ED-50586 | 300 | M² | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 125.69 | 156.9114 | 47073.4188
1.10 | SETOP ED-50587 | 500 | M² | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 123.68 | 154.4021 | 77201.056
TOTAL = | [6 empty] | 5821260.4868

## Composição BDI
BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITENS | PERCENTUAL (%)
1 - CUSTOS INDIRETOS (CI)
1.1 - AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.93%
1.2 - S+G - SEGURO + GARANTIA | 0.49%
1.3 - R - RISCOS | 1.39%
1.4 - DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 0.99%
2 - LUCRO (L) | 8.04%
2.1 - L - LUCRO | 8.04%
3 - IMPOSTOS (I) | 6.65%
3.1 - COFINS | 3%
3.2 - PIS / PASEP | 0.65%
3.3 - ISS | 3%
BDI = | 24.84%
BDI = ( 1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) - 1 (1 - I)

## Cronograma Físico- FInanceiro
CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
Serviço de manutenção de ruas, lotes vagos (em atendimento à Lei Municipal nº 5.106/2009), terrenos urbanos, áreas públicas, áreas verdes, áreas de preservação permanente, através de roçagem com recolhimento de material, construção de passeio, acessibilidade, cercamento, instalação de meios-fios e placas de identificação.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | TOTAL ANO
1 | Roçada + Carga + Transporte | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 11620.5233 | 139446.28
2 | Execução de passeio + Aterro | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 248871.661 | 2986459.932
3 | Cercamento de lotes | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 170781.12 | 2049373.44
4 | Assentamento de guia (meio-fio) | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 39630.458 | 475565.496
5 | Placa de sinalização | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 3845.072 | 46140.864
6 | Piso podotátil (alerta + direcional) | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 10356.2062 | 124274.4748
TOTAL GERAL | [13 empty] | 5821260.4868