## Orçamento
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Secretaria de Obras e Meio Ambiente
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO AERÓDROMO BANDEIRINHAS
REF.: SETOP 07/2024 / SINAPI 10/2024 / SUDECAP 07/2024 / SICRO 07/2024 - ONERADA | [5 empty] | BDI | 20.73% | 2024-12-23
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Instalação do Canteiro |  |  |  |  | 31659.55
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1358.1 | 1639.63 | 1639.63
1.2 | ED-16348 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 1196.3 | 1444.29 | 4332.87
1.3 | ED-16356 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16348) | un | 1 | 310.08 | 374.36 | 374.36
1.4 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 811.66 | 979.92 | 2939.76
1.5 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | un | 1 | 310.08 | 374.36 | 374.36
1.6 | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 873.55 | 1054.64 | 3163.92
1.7 | ED-16359 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16351) | un | 1 | 310.08 | 374.36 | 374.36
1.8 | ED-16354 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 1272.79 | 1536.64 | 4609.92
1.9 | ED-16362 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16354) | un | 1 | 892.8 | 1077.88 | 1077.88
1.10 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 1 | 900 | 1086.57 | 1086.57
1.11 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 427.69 | 516.35 | 516.35
1.12 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1145.88 | 1383.42 | 1383.42
1.13 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 5 | 1621.16 | 1957.23 | 9786.15
2 |  |  | Ensaios - Equipe de Topografia |  |  |  |  | 67074.46
2.1 | 43.01.03 | SUDECAP | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 3 | 15374.0775 | 18561.12 | 55683.36 |  | 18087.15
2.2 | 67.01.01 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR 6457:2016 ANEXO A) | UNID | 20 | 25.5 | 30.79 | 615.8 |  | 30
2.3 | 67.01.06 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) | UNID | 20 | 63.75 | 76.97 | 1539.4 |  | 75
2.4 | 67.01.07 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) | UNID | 20 | 63.75 | 76.97 | 1539.4 |  | 75
2.5 | 67.01.09 | SUDECAP | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | UNID | 20 | 85 | 102.62 | 2052.4 |  | 100
2.6 | 67.01.14 | SUDECAP | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | UNID | 20 | 127.5 | 153.93 | 3078.6 |  | 150
2.7 | 67.01.20 | SUDECAP | COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS ARGILOSOS À CARGA VARIÁVEL (NBR 14545:2021) | UNID | 5 | 425 | 513.1 | 2565.5 |  | 500
3 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 7091.41
3.1 | RO-01091 | SETOP | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | m² | 10428.54 | 0.56 | 0.68 | 7091.41
4 |  |  | Movimentação de Terra e Compactação |  |  |  |  | 257015.3
4.1 | ED-51105 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 11784.76 | 5.3475 | 6.46 | 76129.55 |  | 7.13
4.2 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11784.76 | 0.57 | 0.69 | 8131.48 |  | 0.76
4.3 | RO-00232 | SETOP | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | m² | 100450.6 | 0.06 | 0.07 | 7031.54 |  | 0.08
4.4 | ED-29189 | SETOP | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | m³ | 3305.2 | 3.51 | 4.24 | 14014.05 |  | 4.68
4.5 | CPU 001 | COMPOSIÇÃO | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 3305.2 | 38.0179 | 45.9 | 151708.68
5 |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 279681.51
5.1 | ED-48585 | SETOP | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 1 | 2262.183 | 2731.13 | 2731.13 |  | 3231.69
5.2 | ED-48656 | SETOP | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 3 | 3004.603 | 3627.46 | 10882.38 |  | 4292.29
5.3 | 19.23.02 | SUDECAP | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=500MM | M | 5 | 528.157 | 637.64 | 3188.2 |  | 754.51
5.4 | ED-9211 | SETOP | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 200 | 487.753 | 588.86 | 117772 |  | 696.79
5.5 | 03.18.01 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M | m³ | 600 | 4.004 | 4.83 | 2898 |  | 5.72
5.6 | 19.32.01 | SUDECAP | ESCORAMENTO DE CAVAS OU VALAS TIPO DESCONTÍNUO, EM MADEIRA | m² | 400 | 11.424 | 13.79 | 5516 |  | 16.32
5.7 | 03.23.03 | SUDECAP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS | m² | 300 | 3.353 | 4.05 | 1215 |  | 4.79
5.8 | 03.22.02 | SUDECAP | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS OU VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE | m³ | 180 | 16.121 | 19.46 | 3502.8 |  | 23.03
5.9 | 2003611 | SICRO | DRENO SUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 2350 | 46.515 | 56.16 | 131976 |  | 66.45
6 |  |  | Base de brita graduada melhorada com cimento |  |  |  |  | 1361709.35
6.1 | 4011278 | SICRO | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | m³ | 4957.8 | 227.5 | 274.66 | 1361709.35
7 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 2898455.62
7.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 42850.6 | 4.85 | 5.86 | 251104.52
7.2 | 20.10.03 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM | TXKM | 642.759 | 0.83 | 1 | 642.76
7.3 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 42850.6 | 1.96 | 2.37 | 101555.92
7.4 | 20.10.03 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM | TXKM | 642.759 | 0.83 | 1 | 642.76
7.5 | CPU 002 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q. FAIXA C) COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO - MASSA PRONTA | T | 4774.3872 | 418.2475 | 504.95 | 2410826.82
7.6 | 20.10.03 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM | TXKM | 133682.8416 | 0.83 | 1 | 133682.84
8 |  |  | Sinalização Horizontal |  |  |  |  | 7819.54
8.1 | 5213403 | SICRO | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | m2 | 205.4 | 16.89 | 20.39 | 4188.11
8.2 | 5213407 | SICRO | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | m2 | 106.4 | 28.27 | 34.13 | 3631.43
9 |  |  | Administração Local |  |  |  |  | 79513.2
9.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 102.0787 | 123.24 | 44366.4 | 118.01
9.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 47.7047 | 57.59 | 20732.4 | 55.15
9.3 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 33.1641 | 40.04 | 14414.4 | 38.34
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 4990019.94
10 |  |  | Mobilização |  |  |  |  | 9980.0399
10.1 | ED-50394 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2% |  |  | 9980.0399
Total Geral | [6 empty] | 4999999.9799
_______________________________
CONSTRUTORA MARINS LTDA
Helvecio Neves Marins
Engº Civil / RT - CREA/MG 4922/D
Representante Legal

## MEMORIA.CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO AERÓDROMO DAS BANDEIRINHAS
MEMORIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO | HORAS | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | DESCONTO VÃOS | ÁREA | VOLUME | PESO | DENSIDADE | DMT | PERCENTUAL / EMPOLAMENTO | TAXA DE APLICAÇÃO | TOTAL GERAL | UNIDADE
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) | (kg) | (t/m²) | (KM) | % | (L/M2) (M3/M) (M2/M)
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | [13 empty] | 11784.76 | UNID
RETALUDAMENTO LADO OSTE DA PISTA - INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO |  |  | 210 | 60 | 0.1 |  |  | 1260 |  |  |  | 1.3 |  | 1638
RETALUDAMENTO LADO LESTE DA PISTA - INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO |  |  | 900 | 50 | 0.1 |  |  | 4500 |  |  |  | 1.3 |  | 5850
RETIRADA DE MATERIAL PARA REFORÇO DO SUBBASE E BASE PISTA - INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO |  |  | 902 | 26 | 0.1 |  |  | 2345.2 |  |  |  | 1.3 |  | 3048.76
RETIRADA DE MATERIAL PARA REFORÇO DO SUBBASE E BASE TAXI-WAY E ACESSO - INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO |  |  | 320 | 30 | 0.1 |  |  | 960 |  |  |  | 1.3 |  | 1248
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [13 empty] | 11784.76 | M3
RETALUDAMENTO LADO OSTE DA PISTA |  |  | 210 | 60 | 0.1 |  |  | 1260 |  |  |  | 1.3 |  | 1638
RETALUDAMENTO LADO LESTE DA PISTA |  |  | 900 | 50 | 0.1 |  |  | 4500 |  |  |  | 1.3 |  | 5850
REFORÇO DO SUBLEITO PISTA |  |  | 902 | 26 | 0.1 |  |  | 2345.2 |  |  |  | 1.3 |  | 3048.76
RETIRADA MATERIAL TAXI-WAY E ACESSO |  |  | 320 | 30 | 0.1 |  |  | 960 |  |  |  | 1.3 |  | 1248
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | [13 empty] | 100450.6 | M2
RETALUDAMENTO LADO OSTE DA PISTA |  |  | 210 | 60 |  |  | 12600 | [6 empty] | 12600
RETALUDAMENTO LADO LESTE DA PISTA |  |  | 900 | 50 |  |  | 45000 | [6 empty] | 45000
REFORÇO DO SUBLEITO PISTA |  |  | 902 | 26 |  |  | 23452 | [6 empty] | 23452
RETIRADA MATERIAL TAXI-WAY |  |  | 320 | 30 |  |  | 9600 | [6 empty] | 9600
RETIRADA MATERIAL ACESSO PISTA |  |  | 45.5 | 47 |  |  | 2138.5 | [6 empty] | 2138.5
ACESSO AO AEROPORTO |  |  | 1094.3 | 7 |  |  | 7660.1 | [6 empty] | 7660.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | [13 empty] | 3305.2 | M3
REFORÇO DO SUBLEITO PISTA |  |  | 902 | 26 | 0.1 |  |  | 2345.2 | [5 empty] | 2345.2
TAXI-WAY |  |  | 320 | 30 | 0.1 |  |  | 960 | [5 empty] | 960
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | [13 empty] | 4957.8 | M3
REFORÇO DO SUBLEITO PISTA |  |  | 902 | 26 | 0.15 |  |  | 3517.8 | [5 empty] | 3517.8
TAXI-WAY |  |  | 320 | 30 | 0.15 |  |  | 1440 | [5 empty] | 1440
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | [13 empty] | 4957.8 | M2
PISTA |  |  | 902 | 26 | 0.15 |  |  | 3517.8 | [5 empty] | 3517.8
TAXI-WAY |  |  | 320 | 30 | 0.15 |  |  | 1440 | [5 empty] | 1440
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | [13 empty] | 42850.6 | M2
PISTA POUSO E DECOLAGEM |  |  | 902 | 26 |  |  | 23452 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 23452
TÁXI-WAY |  |  | 320 | 30 |  |  | 9600 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 9600
ACESSO PISTA |  |  | 45.5 | 47 |  |  | 2138.5 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 2138.5
ACESSO AO AEROPORTO |  |  | 1094.3 | 7 |  |  | 7660.1 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 7660.1
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM | [13 empty] | 642.759 | TXKM
PISTA POUSO E DECOLAGEM |  |  | 902 | 26 |  |  | 23452 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 351.78
TÁXI-WAY |  |  | 320 | 30 |  |  | 9600 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 144
ACESSO PISTA |  |  | 45.5 | 47 |  |  | 2138.5 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 32.0775
ACESSO AO AEROPORTO |  |  | 1094.3 | 7 |  |  | 7660.1 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 114.9015
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | [13 empty] | 42850.6 | M2
PISTA POUSO E DECOLAGEM |  |  | 902 | 26 |  |  | 23452 | [6 empty] | 23452
TÁXI-WAY |  |  | 320 | 30 |  |  | 9600 | [6 empty] | 9600
ACESSO PISTA |  |  | 45.5 | 47 |  |  | 2138.5 | [6 empty] | 2138.5
ACESSO AO AEROPORTO |  |  | 1094.3 | 7 |  |  | 7660.1 | [6 empty] | 7660.1
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM | [13 empty] | 642.759 | TXKM
PISTA POUSO E DECOLAGEM |  |  | 902 | 26 |  |  | 23452 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 351.78
TÁXI-WAY |  |  | 320 | 30 |  |  | 9600 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 144
ACESSO PISTA |  |  | 45.5 | 47 |  |  | 2138.5 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 32.0775
ACESSO AO AEROPORTO |  |  | 1094.3 | 7 |  |  | 7660.1 |  |  | 0.0005 | 30 |  |  | 114.9015
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q. FAIXA C) COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO - MASSA PRONTA | [13 empty] | 4774.3872 | M3
PISTA POUSO E DECOLAGEM |  |  | 902 | 26 | 0.05 |  |  | 1172.6 |  | 2.4 |  |  |  | 2814.24
TÁXI-WAY |  |  | 320 | 30 | 0.05 |  |  | 480 |  | 2.4 |  |  |  | 1152
ACESSO PISTA |  |  | 45.5 | 47 | 0.05 |  |  | 106.925 |  | 2.4 |  |  |  | 256.62
ACESSO AO AEROPORTO |  |  | 1094.3 | 7 | 0.03 |  |  | 229.803 |  | 2.4 |  |  |  | 551.5272
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DMT > 10 KM. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 21,0 KM | [13 empty] | 154262.16 | TXKM
PISTA POUSO E DECOLAGEM |  |  | 902 | 26 | 0.05 |  |  | 1172.6 |  | 2.4 | 30 |  |  | 84427.2
TÁXI-WAY |  |  | 320 | 30 | 0.05 |  |  | 480 |  | 2.4 | 30 |  |  | 34560
ACESSO PISTA |  |  | 45.5 | 47 | 0.05 |  |  | 106.925 |  | 2.4 | 30 |  |  | 7698.6
ACESSO AO AEROPORTO |  |  | 1094.3 | 7 | 0.05 |  |  | 383.005 |  | 2.4 | 30 |  |  | 27576.36
Administração Local | [13 empty] | 0 | TXKM
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 360
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 360
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 360
O ITEM ADIMININSTRAÇÃO LOCAL SERÁ MEDIDO DE ACORDO COM O AVANÇO DA EXECUÇÃO DA OBRA

## CPU01
CP-01 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÓRGÃO DE REFERÊNCIA | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | SINAPI | 1 | 37.55 | 37.55
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | SINAPI | 0.033 | 14.18 | 0.46794
| EQUIPAMENTO | : | 0 | 0%
| MATERIAL | : | 37.55 | 98.77%
| MAO DE OBRA | : | 0.46794 | 1.231%
| TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 38.0179 | 100%

## CPU02
CPU 002 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q. FAIXA C) COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO - MASSA PRONTA |  |  |  |  | UNIDADE | T
MÃO-DE-OBRA | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SICRO | P9824 | SERVENTE | H | 0.080321 | 20.66 | 1.6594
| 1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | ∑ | 1.6594
EQUIPAMENTO | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SICRO | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | CHI | 0.0029116 | 123.41 | 0.35933
| SICRO | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | CHP | 0.0071285 | 253.89 | 1.8099
| SICRO | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | CHI | 0.0018072 | 108.6 | 0.19627
| SICRO | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | CHP | 0.0082329 | 287.89 | 2.3702
| SICRO | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | CHP | 0.01004 | 619.2536 | 6.2174
| 2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ∑ | 10.953
MATERIAL / SERVIÇO | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SICRO | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | T | 1 | 131 | 131
| COTAÇÃO |  | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - MODIFICADO POLIMERO SBS 65/90 | T | 0.051 | 5385 | 274.635
| 3. TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  |  | ∑ | 405.635
TOTAL | PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) |  |  |  |  | ∑ | 418.2475
2 | STRATURA ASFALTOS LTDA - 59.128.553/0001-77 |  |  |  |  | 5385
[5 empty] | PREÇO MEDIANO | 5385

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Recape Aeroporto Bandeirinhas | [6 empty] | 4999999.9799
NOVEMBRO 2024
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | Instalação do Canteiro | Físico % | 0.6332% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 31659.55 | 31659.55 | 0 | 0 | 31659.55
2 | Ensaios - Equipe de Topografia | Físico % | 1.341% | 34% | 33% | 33% | 100%
|  | Financeiro | 67074.46 | 22805.3164 | 22134.5718 | 22134.5718 | 67074.46
3 | Serviços Preliminares | Físico % | 0.1418% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 7091.41 | 7091.41 | 0 | 0 | 7091.41
4 | Movimentação de Terra e Compactação | Físico % | 5.14% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 257015.3 | 102806.12 | 77104.59 | 77104.59 | 257015.3
5 | Drenagem | Físico % | 5.594% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 279681.51 | 0 | 279681.51 | 0 | 279681.51
6 | Base de brita graduada melhorada com cimento | Físico % | 0.2176% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 10882.38 | 0 | 279681.51 | 0 | 279681.51
7 | Pavimentação | Físico % | 57.97% |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 2898455.62 | 0 | 1449227.81 | 1449227.81 | 2898455.62
8 | Sinalização Horizontal | Físico % | 0.1564% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 7819.54 | 0 | 0 | 7819.54 | 7819.54
9 | Administração Local | Físico % | 1.59% | 34% | 33% | 33% | 100%
|  | Financeiro | 79513.2 | 27034.488 | 26239.356 | 26239.356 | 79513.2
10 | Mobilização | Físico % | 0.1996% | 50% |  | 50% | 100%
|  | Financeiro | 9980.0399 | 4990.0199 | 0 | 4990.0199 | 9980.0399
TOTAL |  | Físico % | 72.77% | 3.928% | 37.09% | 31.75% | 72.77%
|  | Financeiro | 4999999.9799 | 196386.9043 | 1854387.8378 | 1587515.8877 | 3638290.6299
_______________________________
CONSTRUTORA MARINS LTDA
Helvecio Neves Marins
Engº Civil / RT - CREA/MG 4922/D
Representante Legal

## BDI
BDI
AC = | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = |  |  |  |  | 3.8%
S + G = | SEGURO + GARANTIAS = |  |  |  |  | 0.32%
R = | RISCO = |  |  |  |  | 0.5%
DF = | DESPESAS FINANCEIRAS = |  |  |  |  | 1.02%
L = | LUCRO = |  |  |  |  | 6.64%
I = | IMPOSTOS = |  |  |  |  | 6.65%
|  |  |  | COFINS |  | 3%
|  |  |  | PIS |  | 0.65%
|  |  |  | ISS |  | 3%
|  |  |  | CPRB |  | 0%
| BDI = | [ | [( | 1 | + | 0.038 | + | 0.0032 | + | 0.005 | )x | ( | 1 | + | 0.0102 | )x | ( | 1 | + | 0.0664 | )] | ] | -1 | = | 20.73%
[12 empty] | ( | 1 | - | 0.0665 | )
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO
________________________________
CONSTRUTORA MARINS LTDA
Helvecio Neves Marins
Engº Civil / RT - CREA/MG 4922/D
Representante Legal
-1
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮" " )(𝟏+𝑫𝑭))(𝟏+𝑳)" " /((𝟏−𝑰) ) " " ⌋-1