## ADUELA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SETOR RESPONSÁVEL |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE |  |  |  | DATA BASE: | 2023-03-27
NOME DA OBRA: |  |  | GALERIA PLUVIAL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO/RIO BANANEIRAS |  |  |  | BDI: | 26.85%
OBJETO: |  |  | EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO
REFERÊNCIA: |  |  | 2023/01_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2022/10_SICRO_MINAS GERAIS 2023/02_SINAP_DESONERADO SUDECAP 2022/05_DESONERADO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 222495.65
1.1 | SEINFRA | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1224.69 | 1553.52 | 1553.52
1.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | 4 | 631.9 | 801.57 | 3206.28
1.3 | SEINFRA | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 800.88 | 1015.92 | 6095.52
1.4 | SEINFRA | ED-16356 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) | UN | 1 | 331 | 419.87 | 419.87
1.5 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 689.44 | 874.55 | 5247.3
1.6 | SEINFRA | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | 1 | 331 | 419.87 | 419.87
1.7 | SEINFRA | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 609.04 | 772.57 | 4635.42
1.8 | SEINFRA | ED-16359 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) | UN | 1 | 331 | 419.87 | 419.87
1.9 | SEINFRA | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 807.6 | 1024.44 | 6146.64
1.10 | SEINFRA | ED-16362 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) | UN | 1 | 901.55 | 1143.62 | 1143.62
1.12 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | 1 | 1151.74 | 1460.98 | 1460.98
1.13 | SEINFRA | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 371.31 | 471.01 | 471.01
1.14 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 915.2 | 148.87 | 188.84 | 172826.37
1.15 | SEINFRA | DEM-PAD-005 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | UN | 1 | 97.04 | 123.1 | 123.1
1.16 | SEINFRA | DEM-PAD-010 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA COPASA | UN | 1 | 75.94 | 96.33 | 96.33
1.17 | SEINFRA | RO-40222 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO | M³ | 75 | 68.37 | 86.73 | 6504.75
1.18 | SEINFRA | RO-41602 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 20 | 189.25 | 240.06 | 4801.2
1.19 | SEINFRA | ED-48492 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 600 | 9.1 | 11.54 | 6924
2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1358391.1
2.1 | SICRO | 6817857 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 208 | 3337.81 | 4234.01 | 880674.08
2.2 | SEINFRA | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 22 | 784.08 | 994.61 | 21881.42
2.3 | SEINFRA | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 77.32 | 87.25 | 110.68 | 8557.78
2.4 | SICRO | 3117750 | FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 92.68 | 20.18 | 25.6 | 2372.61
2.5 | SICRO | 2003867 | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M | M² | 30 | 24.35 | 30.89 | 926.7
2.6 | SEINFRA | OBR-PON-015 | CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | 19.6 | 70.35 | 89.24 | 1749.1
2.7 | SEINFRA | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1790 | 13.52 | 17.15 | 30698.5
2.8 | SICRO | 408067 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 498 | 11.72 | 14.87 | 7405.26
2.9 | SEINFRA | RO-41762 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | 1.06 | 539.17 | 683.94 | 724.98
2.10 | SICRO | 1917719 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 3.000 M | M³ | 106 | 11.35 | 14.4 | 1526.4
2.11 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 67 | 504.77 | 640.3 | 42900.1
2.12 | SEINFRA | RO-41621 | CONCRETO CICLÓPICO DE CIMENTO PORTLAND COM 30% DE PEDRA DE MÃO, FCK >= 10 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 174 | 439.65 | 557.7 | 97039.8
2.13 | SICRO | 5502836 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIEMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ | M³ | 3000 | 8.91 | 11.3 | 33900
2.14 | SICRO | 5502648 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M -CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 300 | 11.31 | 14.35 | 4305
2.15 | SICRO | 5502805 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | M³ | 300 | 44.64 | 56.63 | 16989
2.16 | SUDECAP | 19.32.02 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM | M² | 1308 | 46.09 | 58.47 | 76478.76
2.17 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 1466.6 | 37.19 | 47.18 | 69194.19
2.18 | SEINFRA | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | 178.2 | 135.84 | 172.31 | 30705.64
2.19 | SEINFRA | RO-41371 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | TxKm | 4811.4 | 0.94 | 1.19 | 5725.57
2.20 | SEINFRA | OBR-VIA-100 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | 45 | 324.06 | 411.07 | 18498.15
2.21 | SICRO | 3205862 | GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M³ | 6 | 806.47 | 1023.01 | 6138.06
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 151766.19
3.2 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 15905.28 | 0.79 | 1 | 15905.28
3.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 66.27 | 1566.31 | 1986.86 | 131669.21
3.4 | SEINFRA | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 828.4 | 3.99 | 5.06 | 4191.7
4 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 24082.19
4.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 893 | 6.46 | 8.19 | 7313.67
4.2 | SEINFRA | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M³xKm | 3200.1 | 4.13 | 5.24 | 16768.52
TOTAL PARCIAL 1 | [7 empty] | 1756735.13
5 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS |  |  |  |  | 5270.2054
5.1 | SEINFRA | ED-50393 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3% | 1756735.13 |  | 5270.2054
TOTAL PARCIAL 2 | [7 empty] | 1762005.3354
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 9.6017 |  |  | 169183.2
6.1 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 43.59 | 55.29 | 48655.2
6.2 | SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 98.33 | 124.73 | 82321.8
6.3 | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 32.93 | 41.77 | 9189.4
6.4 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 22.62 | 28.69 | 25247.2
6.5 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 37.15 | 47.12 | 3769.6
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1931188.5354
Obs.: | [6 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: ___________________________ Marcelo Magno Sana Moreira Neves Assessor I CREA/MG: 17172/D
Note on G46: CONSIDERANDO JAZIDA EM CRISTIANO OTONI
Note on G55: User: diferença de transporte para o lixão, pois o item 2.12,2.13 e 2.14 pagam apenas 3km.

## CCU
2.13 | SICRO | 6817857 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GALERIA DA PLUVIAL RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO / RIO BANANEIRAS
SERVIÇOS |  | % | VALOR DO ITEM | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | % | 5º MÊS | % | 6º MÊS | %
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.52% | 222495.65 | 220003.6987 | 98.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2491.9513 | 1.12%
2 | DRENAGEM | 70.34% | 1358391.1 | 271678.22 | 20% | 271678.22 | 20% | 271678.22 | 20% | 271678.22 | 20% | 271678.22 | 20% | 0 | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 7.859% | 151766.19 | 0 | 0% | 30353.238 | 20% | 30353.238 | 20% | 30353.238 | 20% | 30353.238 | 20% | 30353.238 | 20%
4 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1.247% | 24082.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24082.19 | 100%
5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.2729% | 5270.2054 | 2635.1027 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2635.1027 | 50%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.761% | 169183.2 | 33836.64 | 20% | 27069.312 | 16% | 27069.312 | 16% | 27069.312 | 16% | 27069.312 | 16% | 27069.312 | 16%
| TOTAL | 100% | 1931188.5354 | 528153.6614 | 27.35% | 329100.77 | 17.04% | 329100.77 | 17.04% | 329100.77 | 17.04% | 329100.77 | 17.04% | 86631.794 | 4.486%
| % ACUMULADA |  |  | 528153.6614 | 27.35% | 857254.4314 | 44.39% | 1186355.2014 | 61.43% | 1515455.9714 | 78.47% | 1844556.7414 | 95.51% | 1931188.5354 | 100%
Para que a(s) empresa(s) licitante(s) possa(m) participar do processo, será necessário apresentação de atestado de capacitação técnica igual ou superior ao objeto desta licitação.

## CÁLCULO DE BDI
BDI
[26 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
DATA: 24/03/2023
AC = | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = |  |  |  |  | 3.8% | [19 empty] | 3 | 4 | 5.5 |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
S + G = | SEGURO + GARANTIAS = |  |  |  |  | 0.32% | [19 empty] | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
R = | RISCO = |  |  |  |  | 0.5% | [8 empty] | 23.43% | [10 empty] | 0.97 | 1.27 | 1.27 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
DF = | DESPESAS FINANCEIRAS = |  |  |  |  | 1.02% | [19 empty] | 0.59 | 1.23 | 1.39 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
L = | LUCRO = |  |  |  |  | 6.64% | [19 empty] | 6.16 | 7.4 | 8.96 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
I = | IMPOSTOS = |  |  |  |  | 11.15%
|  |  |  | COFINS |  | 3%
|  |  |  | PIS |  | 0.65%
|  |  |  | ISS |  | 3%
|  |  |  | CPRB |  | 4.5% | [19 empty] | onerado |  | 0 | SEM DESONERAÇÃO - CONSIDERA 20% NA FOLHA DE PAGAMENTO
[26 empty] | desonerado |  | 4.5 | COM DESONERAÇÃO - NÃO CONSIDERA 20% NA FOLHA DE PAGAMENTO
| BDI = | [ | [( | 1 | + | 0.038 | + | 0.0032 | + | 0.005 | ) x | ( | 1 | + | 0.0102 | )x | ( | 1 | + | 0.0664 | )] | ] | -1 | = | 26.85%
[12 empty] | ( | 1 | - | 0.1115 | )
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
|  | DE OBRA | [9 empty] | 1ºQuartil |  |  | Médio |  |  | 3º Quartil
|  | CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | [9 empty] | 20.34% |  |  | 22.12% |  |  | 25%
|  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [9 empty] | 19.6% |  |  | 20.97% |  |  | 24.23%
|  | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | [9 empty] | 20.76% |  |  | 24.18% |  |  | 26.44%
|  | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [9 empty] | 24% |  |  | 25.84% |  |  | 27.86%
|  | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | [9 empty] | 22.8% |  |  | 27.48% |  |  | 30.95%
|  | BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 11.1% |  |  | 14.02% |  |  | 16.8%
-1
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮" " )(𝟏+𝑫𝑭))(𝟏+𝑳)" " /((𝟏−𝑰) ) " " ⌋-1