## Cronograma físico financeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITO ALVES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | TOTAL
Item | Descrição dos serviços | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
01. | PROJETOS | 50% | 4636.81 | 50% | 4636.81 | [10 empty] | 100% | 9273.62
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 79% | 82476.7663 | 4% | 4176.0388 | 4% | 4176.0388 | 4% | 4176.0388 | 4% | 4176.0388 | 5% | 5220.0485 | 100% | 104400.97
03. | ADAPTAÇÃO DA FUNDAÇÃO |  |  | 100% | 25170.69 | [10 empty] | 100% | 25170.69
04. | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTO LIGHT STEEL FRAMING |  |  | 5% | 82463.7305 | 20% | 329854.922 | 35% | 577246.1135 | 40% | 659709.844 |  |  |  |  | 100% | 1649274.61
05. | ALVENARIA E DIVISÕES |  |  | 5% | 963.509 | 20% | 3854.036 | 35% | 6744.563 | 40% | 7708.072 |  |  |  |  | 100% | 19270.18
06. | COBERTURAS | [8 empty] | 50% | 48212.325 | 50% | 48212.325 |  |  | 100% | 96424.65
07. | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO | [6 empty] | 30% | 5296.059 | 30% | 5296.059 | 40% | 7061.412 |  |  | 100% | 17653.53
,
08. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 10% | 13528.188 | 10% | 13528.188 | 20% | 27056.376 | 30% | 40584.564 | 30% | 40584.564 | 100% | 135281.88
09. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [12 empty] | 100% | 4961.6 | 100% | 4961.6
10. | DRENAGEM | [10 empty] | 40% | 11152.388 | 60% | 16728.582 | 100% | 27880.97
11. | INSTALAÇÕES ELELÉTRICAS |  |  |  |  | 10% | 20983.542 | 10% | 20983.542 | 20% | 41967.084 | 30% | 62950.626 | 30% | 62950.626 | 100% | 209835.42
12. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 10% | 3782.64 | 10% | 3782.64 | 20% | 7565.28 | 30% | 11347.92 | 30% | 11347.92 | 100% | 37826.4
13. | CFTV E SONORIZAÇÃO | [8 empty] | 10% | 543.952 | 40% | 2175.808 | 50% | 2719.76 | 100% | 5439.52
14. | SPDA | [8 empty] | 10% | 4722.859 | 40% | 18891.436 | 50% | 23614.295 | 100% | 47228.59
15. | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 10% | 566.48 | 20% | 1132.96 | 70% | 3965.36 | 100% | 5664.8
16. | ESQUADRIA DE MADEIRA | [8 empty] | 40% | 29348.572 | 60% | 44022.858 |  |  | 100% | 73371.43
18. | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO | [8 empty] | 40% | 15806.536 | 60% | 23709.804 |  |  | 100% | 39516.34
19. | ESQUADRIA METÁLICA | [10 empty] | 50% | 10668.26 | 50% | 10668.26 | 100% | 21336.52
20. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | [8 empty] | 20% | 11668.846 | 40% | 23337.692 | 40% | 23337.692 | 100% | 58344.23
21. | PISOS |  |  |  |  | 25% | 41498.01 | 15% | 24898.806 | 30% | 49797.612 | 30% | 49797.612 |  |  | 100% | 165992.04
22. | ESPELHOS | [12 empty] | 100% | 4157.14 | 100% | 4157.14
23. | PINTURA INTERNA / EXTERNA | [10 empty] | 50% | 69364.255 | 50% | 69364.255 | 100% | 138728.51
24. | BANCADAS | [8 empty] | 100% | 19487.67 |  |  |  |  | 100% | 19487.67
25. | SINALIZAÇÃO | [12 empty] | 100% | 3618.43 | 100% | 3618.43
26. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 15% | 3946.8435 | 25% | 6578.0725 | 30% | 7893.687 | 30% | 7893.687 | 100% | 26312.29
27. | LIMPEZA GERAL |  |  | 10% | 875.752 | 10% | 875.752 | 10% | 875.752 | 10% | 875.752 | 20% | 1751.504 | 40% | 3503.008 | 100% | 8757.52
29. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14.28% | 29392.1641 | 14.28% | 29392.1641 | 14.28% | 29392.1641 | 14.28% | 29392.1641 | 14.28% | 29392.1641 | 14.28% | 29392.1641 | 14.28% | 29392.1641 | 99.96% | 205827.48
28. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,20% | 50% | 3161.035 | [10 empty] | 50% | 3161.035 | 100% | 6322.07
. |  | Total Mês 01: | 37190.0091 | Total Mês 02: | 225979.4219 | Total Mês 03: | 447945.2929 | Total Mês 04: | 690870.7099 | Total Mês 05: | 970479.5944 | Total Mês 06: | 467623.3139 | Total Mês 07: | 327188.4266
TOTAL: | [16 empty] | 3167359.1